«Утверждаю»

Директор МБОУ

Семибалковской СОШ

Кибирова А.Б.

**Дорожная карта**

**по подготовке и внедрению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района в январе-августе 2022 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки** | **Мероприятия** | **Ответственный** |
| 1 | Январь – февраль 2022 г. | Изучение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Пивина И.А. |
| 2 | Январь – февраль 2022 г. | Разработка плана мероприятий школы по подготовке и введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Пивина И.А. |
| 3 | Январь – февраль 2022 г. | Обеспечение актуализации планов работы школьных методических объединений в части введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Пивина И.А.  Орлова Н.А.  Черенкова Е.Г.  Завада Т.М. |
| 4 | Январь – март 2022 г. | Анализ дефицитов в повышении квалификации педагогических кадров, работающих в 1 и 5 классах в 2022-2023 уч. году | Пивина И.А. |
| 5 | Январь-май 2022 г. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО.  Обеспечение информационного сопровождения введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом. | Пивина И.А. |
| 6 | Январь – март 2022 г. | Разработка нормативной правовой документации в соответствии с нормативными документами Федерального уровня по введению обновлённых ФГОС. | Пивина И.А. |
| 7 | До 1 сентября 2022 г. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | Кибирова А.Б. |
| 8 | Январь – апрель 2022 г. | Составление переченя учебников, по каждому учебному предмету, определение дефицитов в соответствии с требованиям обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Пивина И.А.  Гринева М.Г. |
| 9 | До 30 мая 2022 г. | Формирование учебных планов, планов внеурочной деятельности и дополнительного образования для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | Ересько Е.А.  Пивина И.А. |
| 10 | До 31 августа 2022 г. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Пивина И.А.  Ересько Е.А. |
| 11 | Май 2022 г. | Проведение родительского собрания в 1-ом и 5-ом классе, по вопросу обучения по новым ФГОС НОО | Орлова Н.А.  Шорина Л.А. |
| 12 | Январь – август 2022 г. | Приведение в соответствие содержания внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительного образования с учебными программами 1 и 5 класса. | Ересько Е.А. |
| 13 | До 1 сентября 2022 г. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Пивина И.А. |
| 14 | До 25 августа 2022 г. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Кибирова А.Б. |
| 15 | В течении года | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Коваленко А.Б. |

